**ОТЧЁТ**

**О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

муниципальной программы: «Развитие культуры в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021–2029 годы», утверждённой постановлением администрации от 24.07.2023 № 298

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021–2029 годы» утверждена постановлением администрации от 24.07.2023 № 298 (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа включает в себя два **комплекса процессных мероприятий**:

- «Культурно-досуговая деятельность»;

- «Организация библиотечного обслуживания населения».

Средства, предусмотренные к**омплексом процессных мероприятий** «Культурно-досуговая деятельность» на **2023 год,** составили **6 824,14 тыс. рублей**.

Средства, предусмотренные к**омплексом процессных мероприятий** «Организация библиотечного обслуживания населения» на **2023 год,** составили **1 767,50 тыс. рублей**.

Расход составил:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Комплекс процессных мероприятий (процессное мероприятие)** | **Лимит** | **Расход в тыс. руб.** | **Остаток** |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий** **1** «Культурно-досуговая деятельность» | **6 824,14** | **6 780,42** | **43,72** |
| **1.1** | Процессное мероприятие 1.1. Организация и проведение тематических, календарных праздников, траурных митингов и возложения венков и цветов к мемориалам  | **6 348,14** | **6 326,44** | **21,70** |
| **1.2** | Процессное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности творческих коллективов | **146,00** | **125,05** | **20,95** |
| **1.3** | Процессное мероприятие 1.3. Содержание и проведение мероприятий. | **30,00** | **28,93** | **1,07** |
| **1.4** | Процессное мероприятие 1.4. Организация выставочной деятельности. | **300,00** | **300,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |
| **2.** | **Комплекс процессных мероприятий 2**«Организация библиотечного обслуживания населения» | **1 117,50** | **1086,56** | **30,94** |
| **2.1.** | Процессное мероприятие 2.1. Формирование книжного фонда | **400,31** | **392,48** | **7,83** |
| **2.2.** | Процессное мероприятие 2.2. Проведение библиотечных мероприятий. | **37,50** | **37,40** | **0,10** |
| **2.3.** | Процессное мероприятие 2.3. Обеспечение деятельности библиотеки | **679,69** | **656,68** | **23,01** |
|  |  |  |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе «Развитие культуры в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021–2029 гг. | **7941,64** | **7 866,98** | **74,66** |

В рамках реализации процессного мероприятия «Организация и проведение тематических, календарных праздников, траурных митингов и возложения венков и цветов к мемориалам» муниципальной программы было проведено 57 культурно-массовых мероприятий, в том числе:

- Мероприятия, посвящённые 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 79-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

- Масленичные гуляния.

- Торжественные мероприятия, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

- Международный день защиты детей.

- День муниципального образования «Муринское городское поселение».

- День пожилого человека.

- День матери.

- Интерактивная анимационная новогодняя программа для детей.

Мероприятия посетили 16 156 человек.

По мероприятию «Обеспечение деятельности творческих коллективов» приобретены расходные материалы и футболки для воспитанников культурно-досуговых формирований; по мероприятию «Содержание и проведение мероприятий» приобретены расходные материалы для костюмерной и брендированные шатры для проведения культурно-массовых мероприятий; по мероприятию «Организация выставочной деятельности» оформлена уличная выставка ко Дню Победы; по мероприятию «Проведение библиотечных мероприятий» проведено 111 библиотечных мероприятий (книжные выставки и культурно-досуговые мероприятия), которые посетили 4 566 человек; по мероприятию «Обеспечение деятельности библиотеки» проводилось материально-техническое оснащение библиотеки; произведены работы по установке, настройке и расширенной информационно-технической поддержке программного продукта САБ ИРБИС64; по мероприятию «Формирование книжного фонда» закуплена книжная продукция, оформлена подписка на периодические издания.

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей**

(индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021–2029 годы» за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
| Год, предшествующий отчетному  | Отчетный 2023 год  |
| План | Факт  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность»  |  |  |  |  |
| 1 | Количество организованных культурно-массовых мероприятий | ед. | 145 | 150 | 168 |
| 2 | Количество участников культурно-массовых мероприятий (количество зрителей) | чел. | 15 632 | 8 500 | 20 722 |
| 3 | Количество участниковклубных формирований | чел. | 171 | 180 | 237  |
| 4 | Количество выставочных проектов | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  | Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения» |  |  |  |  |
| 5 | Количество книговыдач | ед. | 26 991 | 17 516 | 29 398 |
| 6 | Количество читателей | чел. | 2 514 | 1 998 | 3 009 |

Показатели (индикаторы) муниципальной программы достигнуты на 100%, мероприятия программы выполнены на 100%.

Эффективность муниципальной программы: «Развитие культуры в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021–2029 годы», утверждённой постановлением администрации от 24.07.2023 № 298 за 2023 год, является высокой и составляет 99 %.