**ОТЧЁТ**

**о реализации муниципальной программы муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района**

**Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2029 годы» в 2022 году.**

Целью данной муниципальной программы является своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления, содействие формированию у жителей муниципального образования гражданской позиции, патриотических настроений, а также совместное участие в реализации проектов местных инициатив граждан в решении вопросов местного значения.

Основные задачи муниципальной программы:

* Оснащение и организация бесперебойного функционирования деятельности участковых избирательных комиссий на территории муниципального образования;
* Освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования в официальном печатном средстве массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
* Участие в реализации проектов местных инициатив граждан в рамках реализации областных законов от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» (далее – областной закон от 15.01.2018 № 3-оз), от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских населённых пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» (далее – областной закон от 28.12.2018 № 147-оз).

Муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы:
1. «Общество и власть в МО «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;

2. «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления МО «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2029 годы»;

3. «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории МО «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2029 годы»;

4. «Устойчивое развитие сельских территорий МО «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2029 годы».

В течение 2022 года финансирование муниципальной программы за счёт средств бюджета муниципального образования составляло 1501,00 тыс. руб. Из них за год израсходовано 871,236 тыс. руб.

По подпрограммам «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории МО «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2029 годы» и «Устойчивое развитие сельских территорий МО «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2029 годы» денежные мероприятия заложены не были.

Процент исполнения муниципальной программы по итогам 2022 года в денежном выражении составил 58%. По сведениям о показателях (индикаторах) муниципальной программы выполнение программы составило 100% а именно: были сформированы и полностью оснащены 4 новые участковые избирательные комиссии, таким образом, общее количество сформированных и укомплектованных УИК на территории муниципального образования соответствует заявленным единицам – 28 ед.; информирование населения в средствах массовой информации составило также 100% от плановых показателей.

В части предполагаемых на отчётный год мероприятий по развитию официального портала (сайта) муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: технический специалист подрядчика, с которым планировалось заключение договора на разработку нового сайта муниципального образования (с переводом со старой платформы https://joomla.ru/ на новую платформу с программным обеспечением, облегчающим разработку и объединение разных компонентов большого программного проекта), в 2022 провёл несколько диагностик действующего сайта https://администрация-мурино.рф/ (в том числе, ошибку кода платформы обратной связи). В ходе диагностик установлено, что форму обратной связи восстановить не представляется возможным: версия PHP на хостинге, где расположен сайт муниципального образования, является устаревшей. При обновлении до свежей поддерживаемой версии существует большая вероятность привести сайт муниципального образования в нерабочее состояние без дальнейшей возможности восстановления, в связи с чем было принято решение о создании (разработке) нового сайта. В конце 2022 года проведены все необходимые конкурсные процедуры, сейчас новый сайт в разработке (оплата по двум этапам при условии принятия работ в 2023 году составит 600,00 тыс. руб.).

Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей

(индикаторов) по муниципальной программе за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | % выполнения |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма «Общество и власть в МО «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» |
| 1.1. | Количество консультаций членов участковых избирательных комиссий (далее – УИК) | Ед. | 2 | 2 | 2 | 200% |
| 1.2. | Своевременное размещение актуальной информации на сайте администрации муниципального образования | Ед. | 4 | 4 | 4 | 100% |
| 1.3. | Количество договоров, заключённых в целях бесперебойного функционирования деятельности УИК | Ед. | 11 | 5 | 5 | 100%  |
| 1.4. | Количество техники для оснащения УИК (комплект) | Ед. | 24 | 28 | 28 | 100% |
| 1.5. | Количество сформированных УИК | Ед. | 24 | 28 | 28 | 100% |
| 1.6 | Количество обученных членов УИК | Ед. | 280 | 320 | 320 | 100% |
| 2. | Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления МО «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2029 годы» |
| 2.1. | Информирование населения в средствах массовой информации | % | 100 | 100 | 100 | 100% |
| 2.2. | Уровень информированности населения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Балл | 100 | 100 | 100 | 100% |
| 3. | Подпрограмма «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории МО «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2029 годы» |
| 3.1. | Доля участия в областных программах в рамках реализации областного закона от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» | % | х | х | х | х |
| 4. | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий МО «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2029 годы» |
| 4.1. | Доля участия в областных программах в рамках реализации областного закона от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских населённых пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» | % | х | х | х | х |

Отчёт

об объёмах финансирования и выполнения муниципальной программы в разрезе

основных мероприятий и мероприятий по всем источникам финансирования за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/Соисполнители | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения |
| ФБ | ОБ | МБ | Прочие | ФБ | ОБ | МБ | Прочие | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Подпрограмма «Общество и власть в МО «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»: обеспечение участковых избирательных комиссий необходимым технологическим оборудованием для оснащения избирательных участков |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Информационно-консультационная поддержка | Организационный отдел |  0 |  0 | 0 |  0 | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0 | 0 |  0 | х |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Обеспечение бесперебойного функционирования участковых избирательных комиссий  | Организационный отдел | 0  | 0  | 1200,00 |  0 |  0 | 0  | 1200,00 | 0  | 0  | 0  | 871,236 | 0  | 73% |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 3. Организационная поддержка участковых избирательных комиссий  | Организационный отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |  |
| 2. | Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления МО «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2029 годы» |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования в СМИ | Организационный отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Организационный отдел | 0 | 0 | 301,00 | 0 | 0 | 0 | 301,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0% |  |
| 3. | Подпрограмма «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории МО «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2029 годы» |
| 3.1. | Основное мероприятие: Реализация проектов местных инициатив граждан муниципального образования (инициативных комиссий административного центра, ТОС) | Организационный отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |  |
| 4. | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий МО «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2029 годы» |
| 4.1. | Основное мероприятие:Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | Организационный отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |  |
| Всего |   | 0 |  0 | 1501,00 | 0 | 0 | 0 | 1501,00 | 0 | 0 |  0 | 871,236 | 0 | 58% |   |